{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Feuil1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Feuil1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["N°","Date création","Thématique","Type","Qui","Traité","Délai","Détail"]
[1,"2025-06-01","COPIL 25/09","A faire","SEM - DDT - RDG",null,null,"Définir un mode de faire pour la période octobre mars\nPrésenter l'organigramme projet"]
[2,"2025-06-01","Diagnostic en marchant","A faire","Gpmt","OUI",null,"Définir les attentes \nDéfinir les lieux de visites"]
[3,"2025-06-01","Sharepoint","Info",null,"OUI",null,"BIBLIO : Transmission des données à SEM pour mise en ligne\nUn dossier spécifique pour les nouvelles données mise en ligne (dossier nommé par mois)"]
[4,"2025-06-01","Evénements festif","A faire","RDG","OUI",null,"Liste des événements festifs"]
[5,"2025-06-01","Contact pour entretien","A faire","RDG","OUI",null,"Transmettre la liste des personnes devant faire l'objet d'un entretien"]
[6,"2025-06-01","Communication","Questionnement","Equpe projet",null,"Post mars 26","Nécessité de créer une identité au projet (marketing) ==> A ce stade SEM pense nécessaire d'attendre post élection \nOui même si on aborde que le sujet découverture est la seule solution dans la phase culture du risque;"]
[7,"2025-06-01","Contact","A faire","SEM",null,null,"Identifier le rôle de chaque contact dans le projet"]
[8,"2025-06-01","Concertation","A faire","SEM RDG","OUI",null,"Compatibilité des actions de concertation en lien avec la réserve électorale"]
[9,"2025-09-01","Communication","A faire","SEM",null,null,"Travailler sur la construction d'outils de communication grand publique pour appropriation des solutions techniques : "]
[10,"2025-09-01","Concertation","A faire","SEM",null,null,"Réunion à programmer : Concessionnaire, COTECH Service SEM, UDAP, CapMétropole, Bailleurs, GT Foncier, Plateau projet/COTECH"]
[11,"2025-09-01","Concertation","A faire",null,null,null,"ODJ COTECH  : concertation lot2, présence dans les instances, 1 par grosse réunion générale capable de faire reporting, mobilisé au besoin en fonction des compétences"]
[12,"2025-11-01","AMO Développement Durable","A faire","SEM",null,null,"Expertise approche environnementale : ilot de chaleur, bénéfice sur le cadre de vie (pollution de l'aire), urbanisme favorable à la santé, impact écologique du chantier en tant que tel (empreinte carbone) ==> objectivé les scénarios proposés"]
[13,"2025-11-01","Sollicitation des scientifiques ","A faire","SEM",null,null,"CAUE, ecole des mines, CEREMA, Agence EPURES"]
[14,"2025-11-01","Insécurité","info",null,null,null,"Sujet qui remonte de plus en plus, sentiment / nécessité de l'objectivité, \nAvoir les données de la police municipale \nPour l'étude, \nDans la conception sur l'habitat, nous pourrons répondre à ce projet \nCarte à jouer sur la révision \nPrévention situationnelle : manière concevoir qui doit permettre de limiter ;\nEchelle plus fine pour traiter ce sujet "]
[15,"2025-11-01","Visite d'un site","A faire",null,null,"Quand ?"]
[16,"2025-11-01","Communication","A faire",null,null,null,"Message : les barrages, les ouvrages écrêteurs, les odeurs, les rats, comment c'est en dessous, \nVulgarisation : document technique, utilisée les projets des collègues Onzon et Gouffre d'enfer\nCatégorie d'outils : plusieurs dont collégiens à penser ;\nOutils déjà présents : support ppt, film, photomontage, carto plouf à transmettre sur le sharepoint"]
[17,"2025-11-20","Communication - phase sensibilisation","Info",null,null,null,"La commune pose la question au maire sur le sujet marketing ;\nCalendrier : Février / Mars occupation de l'espace publique"]
[18,"2025-11-20","Equipe Projet - ODJ 4 décembre","Info",null,null,null,"Validation déroulé COSTRAT et PLATEAU PROJET\nCohérence graphique"]
[19,"2025-12-04","Equipe Projet - Prise de note","Questionnement",null,null,null,"Qui prend la parole dans les événements ?\nQui porte sur la communication ? SEM \nDeux scénarios sur la concertation : avant élection (côté apolitique du projet) et après élection ;\nAprès élection, ce qui pourrait permettre de faire Mai Juin Juillet - phase 2 puis phase 3 à partir de septembre pour la validation des scénarios "]